|  | Приложение 2 к приказу отдела образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 07.07.2022 г. №307/1-о |
| --- | --- |

План	мероприятий

внедрения муниципальной системы наставничества педагогических работников

образовательных организаций Изобильненского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственный исполнитель |  | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание распорядительного акта о формировании Муниципальной системы наставничества педагогических работников (МСН) |  | Июль 2022 | Методический кабинет МКУ ИГОСК «ЦООУ» (далее - Методический кабинет) |  | Приказ о формировании МСН педагогических работников |
| 1.2 |  | Утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | Июль 2022 | Методический кабинет |  | Приказ отдела образования ААМО (далее – отдел образования ААМО |  |
| 1.3 |  | Утверждение дорожной карты внедрения МСН педагогических работников | Июль 2022 | Методический кабинет |  | Приказ отдела образования ААМО |  |
| 1.4 |  | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении системы наставничества в образовательной организации | Август 2022 | Общеобразовательные организации (далее - ОО) |  | Приказ ОО |  |
| 1.5. |  | Назначение кураторов в системе наставничества в ОО | До 15 сентября ежегодно | ОО |  | Приказ ОО |  |
| 1.6. |  | Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации», Плана мероприятий, Типового положения | До 01 сентября 2022 | ОО |  | Приказ ОО |  |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения МСН |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение семинаров для участников внедрения МСН наставничества | По отдельному графику | Методический кабинет |  | Проведение семинаров |  |
| 2.2 |  | Проведение консультаций с наставниками | В течение всего периода | Методический кабинет, руководители РМО |  | Консультирование |  |
| 2.3 |  | Подготовка персонализированных программ наставничества | Июль-август ежегодно | Кураторы ОО |  | Наличие в ОО программ |  |
| 2.4 |  | Формирование и актуализация муниципальной базы кураторов внедрения МСН в образовательных организациях | До 20 сентября ежегодно | Методический кабинет |  | Муниципальная база кураторов |  |
| 2.5 |  | Популяризация МСН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций –участников МСН | В течение всего периода | Методический кабинет, ОО |  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |  |
| 3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реализация курсовых мероприятий программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | По плану СКИРО ПК и ПРО |  | Методический кабинет | План-заказ курсовых мероприятий |  |
| 3.2 |  | Участие в вебинарах, семинарах по вопросам организации наставничества в дистанционном и очном форматах | По плану СКИРО ПК и ПРО |  | Методический кабинет, ОО | Информирование |  |
| 4. Внедрение системы наставничества в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Формирование базы наставляемых в 2022г. (обновление, пополнение ежегодно) | До 15 сентября ежегодно |  | ОО | База наставляемых |  |
| 4.2 |  | Формирование базы наставников в 2022 г. (обновление , пополнение ежегодно) | До 15 сентября ежегодно |  | ОО | База наставляемых |  |
| 4.3 |  | Формирование наставнических пар или групп | в течение года |  | ОО | Приказ о закреплении наставнических пар |  |
| 4.4 |  | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | В соответствии с сроками реализации программ наставничества |  | ОО | Реализация программ наставничества |  |
| 5. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | В течение всего периода |  | ОО ААМО, ИМО, ОО | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |  |
| 5.2 |  | Организация и проведение для молодых специалистов тематических встреч с педагогами-наставниками | По отдельному плану |  | Методический кабинет, ОО | Проведение тематических встреч, листы регистрации |  |
| 5.3 |  | Представление лучших практик наставничества «Наставничество – путь от цели к результату» (круглый стол) | По отдельному плану |  | Методический кабинет, ОО | Опыт работы |  |
| 5.4 |  | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте отдела образования, ОО | в течение года |  | Методический кабинет, ОО | Размещение материалов на официальных сайтах |  |
| 6. Мониторинг и оценка результатов внедрения Муниципальной системы наставничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация учета наставников и наставляемых | Сентябрь-декабрь ежегодно |  | Кураторы ОО | Первичные данные для проведения оценки вовлеченности |  |
| 6.2 |  | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества | Ежегодно, апрель |  | Методический кабинет, ОО | Аналитические данные предоставляются кураторами ОО по итогам анкетирования |  |
| 6.3 |  | Проведение Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации МСН в образовательных организациях | Ежегодно, май |  | Методический кабинет, ОО | Аналитические данные |  |
| 6.4 |  | Анализ результатов Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации МСН | Ежегодно, май |  | Методический кабинет | Аналитическая справка |  |